Организация экспериментальной деятельности

в учреждении образования

| Этап | Содержание этапа | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Подгото-витель-ный | 1. Представление в учреждение образования экспериментального проекта, программы экспериментальной деятельности | Руководитель экспериментального проекта |
|  | 2. Определение педагогических работников, осуществляющих программу экспериментальной деятельности (приказ) | Руководитель учреждения образования, получившего статус экспериментальной площадки Министерства образования |
|  | 3. Обеспечение участников экспериментальной деятельности научно-методическими, дидактическими материалами, необходимыми для осуществления программы экспериментальной деятельности | Руководитель экспериментального проекта |
|  | 4. Проведение семинаров, консультаций с педагогическими работниками, осуществляющими программу экспериментальной деятельности |  |
|  | 5. Разработка и согласование с руководителем экспериментального проекта: - календарного плана экспериментальной деятельности в учреждении образования; - планов экспериментальной деятельности педагогических работников | Руководитель, педагогические работники учреждения образования, получившего статус экспериментальной площадки Министерства образования |
| Основной | 1. Проведение мероприятий в соответствии с календарным планом экспериментальной деятельности | Педагогические работники учреждения образования, осуществляющие программу экспериментальной деятельности |
|  | 2. Ведение дневников экспериментальной деятельности |  |
|  | 3. Организация методической работы с педагогическими работниками, осуществляющими программу экспериментальной деятельности (организация работы методических объединений, творческих групп учителей экспериментальных классов) | Заместитель руководителя учреждения образования, курирующий экспериментальную деятельность; специалисты районных (городских) учебно-методических кабинетов; Академия последипломного образования; областные (Минский городской) институты развития образования |
|  | 4. Взаимодействие педагогического коллектива с родительской общественностью в рамках экспериментальной деятельности: анкетирование родителей, информирование родительской общественности о ходе и результатах эксперимента | Руководитель, заместитель руководителя учреждения образования, на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность |
|  | 5. Анализ и обсуждение хода и результатов экспериментальной деятельности на совещаниях при руководителе учреждения образования, заседании педагогического совета | Руководитель учреждения образования, на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность |
|  | 6. Проведение консультаций по вопросам экспериментальной деятельности | Руководитель экспериментального проекта; сотрудники Национального института образования |
|  | 7. Контроль за ходом и результатами экспериментальной деятельности в учреждении образования | Руководитель экспериментального проекта; сотрудники Национального института образования; специалисты управления образования, ответственные за проведение экспериментальной деятельности |
| Аналити-ческий | 1. Систематизация, анализ и обобщение результатов экспериментальной деятельности в соответствии с критериями и показателями ее эффективности | Педагогические работники учреждения образования, осуществляющие программу экспериментальной деятельности |
|  | 2. Представление руководителю экспериментального проекта материалов экспериментальной деятельности (дневники экспериментальной деятельности, письменные работы учащихся, анкеты и др.) | Руководитель учреждения образования, на базе которого осуществляется экспериментальная деятельность |
|  | 3. Оформление и представление руководителю экспериментального проекта справки (отчета) по результатам реализации экспериментального проекта |  |
|  | 4. Разработка методических рекомендаций по использованию результатов экспериментальной деятельности в массовой образовательной практике | Руководитель экспериментального проекта; педагогические работники, осуществлявшие программу экспериментальной деятельности |